## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей, обновление оборудования/повышение эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО ТФ "Ватт"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Мордовия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. о. Саранск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется Градостроительный кодекс РФ
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется Градостроительный кодекс РФ
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется Градостроительный кодекс РФ
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | свидетельство о государственной регистрации права №13-13/001-13/001/060/2015-119/2 от 27.01.15
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Постановление Администрации г.о. Саранск от 01.07.2014 г. № 1686 "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Титова, Кутузова, пер. Чернышевского и дачным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Администрации г.о. Саранск от 01.07.2014 г. № 1686 "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Титова, Кутузова, пер. Чернышевского и дачным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | документация находится на стадии согласования и утверждения
15 | Наличие утвержденной проектной документации | документация находится на стадии согласования и утверждения
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000 У2 (номинальное напряжение - 10 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток отключения - 20 кА) - 43 шт. Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-110 со встроенным пружинным приводом (номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40/102 кА - 2 шт. Батареи статических конденсаторов БК-200/199-0,5-7 У1 - 4 шт. (199 кВАр) Склад трансформаторного масла - 1 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | отсутствует
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | отсутствует
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не планируется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ГПП 110 кВ Биохимик: В-6-1 - 0 МВт, В-6-1 Т1 - 4,5 МВт, В-6-2 Т1 - 0,342 МВт, В-6-2 - 0,58 МВт, В-6-2 - 0,052 МВт, В-6-3 - 0,862 МВт, В-6-5 - 0,098 МВт, В-6-6 - 0,254 МВт, В-6-7 - 1,405 МВт, В-6-8 - 0 МВт, В-6-9 - 1,740 МВт, В-6-16 - 0 МВт, В-6-18 - 0 МВт, В-6-19 - 0 МВт, В-6-20 - 0,004 МВт, В-6-22 - 0 МВт, В-6-23 - 0,312 МВт, В-6-29 - 0 МВт, В-6-31 - 0 МВт, В-6-33 - 0 МВт, В-6-38 - 0,008 МВт, В-6-41 - 0,389 МВт, В-6-1 Т2 - 1,318 МВт, В-6-2 Т2 - 1,026 МВт, СВ-6 - 0 МВт, В-6-42 - 0 МВт, В-6-43 - 0,392 МВт, В-6-45 - 0 МВт, В-6-46 - 0,778 МВт, В-6-48 - 0,242 МВт, В-6-44 - 0 МВт, В-6-30 - 0 МВт, В-6-49 - 0,541 МВт, В-6-50 - 0 МВт, В-6-4 - 0 МВт, В-6-47 - 0 МВт, В-6-28 - 0 МВт; В-110-Медпрепараты-1 - 4,831МВт, В-110-Медпрепараты-2 - 2,255МВт
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 222,68 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 187,04 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 1 | яч. 101 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
2 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 2 | яч. 201 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
3 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 3 | яч. 102 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
4 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 4 | яч. 111 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
5 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 5 | яч. 103 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
6 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 6 | яч. 204 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
7 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 7 | яч. 104 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
8 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 8 | яч. 205 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
9 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 9 | яч. 411 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
10 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 13 | яч. 107 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
11 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 14 | яч. 203 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
12 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 16 | яч. 209 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
13 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 18 | яч. 207 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
14 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 19 | яч. 110 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
15 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 20 | яч. 208 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
16 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 21 | яч. 111 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
17 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 22 | яч. 210 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
18 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 23 | яч. 112 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
19 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 25 | яч. 113 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
20 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 26 | яч. 401 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
21 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 28 | яч. 403 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
22 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 29 | яч. 302 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
23 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 30 | яч. 404 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
24 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 31 | яч. 304 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
25 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-13 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 33 | яч. 306 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
26 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-15 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 35 | яч. 309 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
27 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-15 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 36 | яч. 407 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
28 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-15 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 38 | яч. 410 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
29 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-15 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 41 | яч. 303 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
30 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-15 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 42 | яч. 412 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
31 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-15 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 43 | яч. 312 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
32 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-19 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 44 | яч. 413 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
33 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-22 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 45 | яч. 305 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
34 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-22 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 46 | яч. 405 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
35 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-22 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 47 | яч. 307 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
36 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-22 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 48 | яч. 414 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
37 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-22 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 49 | яч. 308 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
38 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Выключатель | КВЭ 6-22 | BB/TEL-10/20/1000 | яч. 50 | яч. 402 | 1967 | нд | 1971 | 6 | 10 |  |  | нд | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
39 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Трансформатор силовой масляный | ТРДН-32000/110-76У1 | ТРДН-32000/110-76У1 | Т-1 | Т-1 | 1985 | 1985 | 1988 | 110 | 110 | 32 | 32 | нд | Акт технического освидетельствования ГПП 110/6 "Биохимик" от 14.06.2016г., ООО ИЦ"Энергопрогресс" | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 14.07.2017 года | не проводилось | не проводилось
40 | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | ГПП 110/6кВ "Биохимик" | Трансформатор силовой масляный | ТРДН-32000/110-76У1 | ТРДН-32000/110-76У1 | Т-2 | Т-2 | 1985 | 1985 | 1988 | 110 | 110 | 32 | 32 | нд | Акт технического освидетельствования ГПП 110/6 "Биохимик" от 14.06.2016г., ООО ИЦ"Энергопрогресс" | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 14.07.2021 года | не проводилось | не проводилось
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/6 кВ "Саранская" до ГПП 110/6 кВ "Биохимик" | ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/6 кВ "Саранская" до ГПП 110/6 кВ "Биохимик" | Заход ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/6 кВ "Саранская" до ГПП 110/6 кВ "Биохимик" | Заход ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/6 кВ "Саранская" до ГПП 110/6 кВ "Биохимик" | 110 | 110 | 110 | 110 | 1966 | 2 | 2 | АС-70 | АСПТ-70/11-150/11,4 | ВЛ | ВЛ | 2.8 | 2.8 | 2016 | 2016 | нд | ПБ26п 1У110-4+10 У2М | ПБ-110-8 1У110-4+10 У2М | нд | нд | Отчет по инженерному обследованию технического состояния от 10.12.2015г., ООО "НПК"ИРВИК" | Произвести ремонт и частичную замену опор
2

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замещение физически изношенного оборудования
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000 У2 (номинальное напряжение - 10 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток отключения - 20 кА) - 43 шт. Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-110 со встроенным пружинным приводом (номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40/102 кА - 2 шт. Батареи статических конденсаторов БК-200/199-0,5-7 У1 - 4 шт. (199 кВАр) Склад трансформаторного масла - 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 Этап 2017 год: Здание ОПУ со шкафами РЗА и фундаментами. Демотажные и монтажные работы ЗРУ-6кВ (1,2 секци). Склад масла на Осипенко, 91. 2 Этап 2018 год: Демонтажные и монтажные работы ОРУ - 110кВ (2-ой тр-р, 2-ая секция, маслохозяйство, ограждение). Модернизация трансформатора Т-2. Демонтажные и монтажные работы ЗРУ-6кВ (3,4 секции). Монтаж кабелей РЗА, АИИСКУЭ, системы связи, системы видеонаблюдения, охранной сигнализации. Пусконаладочные работы. 3 Этап 2019 год: Демонтажные и монтажные работы ОРУ - 110кВ (1-ый тр-р, 1-ая секция). Монтаж АИИСКУЭ, телемеханики. Монтаж оборудования РДМК, ДГР. Модернизация трансформатора Т-1. Пусконаладочные работы.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Инвестиционная программа АО ТФ "Ватт" на 2015-2019г.г. утвержденная Приказом Министерства энергетики Республики Мордовия №42 от 15.08.2014г. (в редакции от 26.10.2016г. №79) 2. Подстанция введена в эксплуатацию в 1965 году. Превышен нормативный срок эксплуатации основного оборудования. В составе ПС эксплуатируется оборудование снятое с производства, запасные части не производятся (КВЭ 6 - 38 шт, год выпуска 1967).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | технологических нарушений (аварий) не было | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | технологических нарушений (аварий) не было | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | 2015-01-27 | 30.06.2017 | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 100 | 100 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 100 | 100 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд |  |  | 23.05.2016 23.09.2016 30.06.2017 | 31.05.2016 30.09.2016 30.06.2017 | 100 100 0 | 100 100 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | 2017-04-10 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | 01.06.2017 01.07.2017 01.07.2018 01.03.2019 | 30.06.2017 30.08.2017 30.07.2018 30.03.2019 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | 10.04.2017 19.04.2017 01.03.2018 | 17.04.2017 10.05.2017 20.03.2018 | 100 100 0 | 100 100 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | 2017-04-17 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | 17.04.2017 10.05.2017 20.03.2018 | 31.07.2017 24.08.2017 30.06.2018 | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | 30.06.2017 30.08.2017 30.07.2018 30.03.2019 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | 30.09.2017 30.10.2017 30.10.2018 30.06.2019 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд |  |  | 2015-01-15 | 2018-08-31 | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | 2015-01-15 | 15.01.215 | 100 | 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | нд | нд | 2016-05-23 | 2019-12-31 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Note on G31: Ракова Ирина Владимировна: дата заявки на закупку
Note on G53: Ракова Ирина Владимировна: по 1 Акту приемки ПиР
Note on H50: Ракова Ирина Владимировна: Акт приемки-передачи по договору купли-продажи ВЛ-110

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт года 2014 | Год 2015 |  |  |  | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2014 | по состоянию на 01.01.года 2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 72.4043 | 208.5894 | 69.72 | 69.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6843 |  | 0 |  | 62.7145 |  | 19.15 |  | 64.1606 |  | 50.57 |  | 79.03 |  | 72.4043 | 208.5894
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 72.4043 | 208.5894 | 69.72 | 69.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6843 |  | 0 |  | 62.7145 |  | 19.15 |  | 64.1606 |  | 50.57 |  | 79.03 |  | 72.4043 | 208.5894
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 59.084 | 115.1258 | 115.1258 | 112.4428 | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 2.683 |  | нд |  | 53.3608 |  | нд |  | 16.225 |  | нд |  | 42.857 |  | нд | 115.1258
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.1122 | 4.115 | 4.115 | 1.432 | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 2.683 |  | нд |  | 1.432 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 4.115
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.9479 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 9.35 |  | нд |  | 1.05 |  | нд |  | 1.19 |  | нд | 11.59
2.3 | оборудование | 51.02 | 99.4208 | 99.4208 | 99.4208 | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 42.5788 |  | нд |  | 15.175 |  | нд |  | 41.667 |  | нд | 99.4208
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 4 | 0 | 0.8
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0.8
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 117.84 | 117.84 | 117.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.75 |  | 0 |  | 16.23 |  | 0 |  | 42.86 |  | 0 | 117.84
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0.8
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ энергетического производственно-технического комплекса сооружения подстанции ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Мордовия, г.о. Саранск
Тип проекта | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,8Мвар
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 135.88
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 46.4937
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 46.4937
в том числе
- по договорам подряда (ПиР): | ООО "Инженерная производственная компания" Договор № 77/17/06/16 от 05.04.2016, Доп. согл. № 1 от 30.05.2016, Доп. согл. № 2 от 13.10.2016
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 4.1558
% от сметной стоимости проекта | 3.058%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.6833
освоено по договору, млн. руб. | 2.6833
- по договорам поставки основного оборудования (ЗРУ-6 кВ): | АО "Орбита" Договор № 145-238/875-70/17 от 17.04.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 35.772
% от сметной стоимости проекта | 26.33%
оплачено по договору, млн. руб. | 10
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (ПСН-250 и ОПУ) | АО "Орбита" Договор № 145-238/875-71/17 от 11.04.2017
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 6.5659
% от сметной стоимости проекта | 4.832%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО ТФ "Ватт" г. Саранск
- проектно-изыскательские организации | ООО "Инженерная производственная компания" г. Пенза, Договор № 77/17/06/16 от 05.04.2016, Доп. согл. № 1 от 30.05.2016, Доп. согл. № 2 от 13.10.2016
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000 У2 (номинальное напряжение - 10 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток отключения - 20 кА) - 43 шт. Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-110 со встроенным пружинным приводом (номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40/102 кА - 2 шт. Батареи статических конденсаторов БК-200/199-0,5-7 У1 - 4 шт. (199 кВАр) Склад трансформаторного масла - 1 шт.
График поставки основного оборудования | 31.07.2017 24.08.2017 30.06.2017
- дата поставки | 31.07.2017 24.08.2017 30.06.2017
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Карта-схема
Год раскрытия информации: 2018 год
Карта-схема инвестиционного проекта
Акционерное общество Техническая фирма «Ватт»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_watt1211-03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ГПП 110/6 кВ "Биохимик"
(наименование инвестиционного проекта)
Координаты ГПП 110/6 кВ "Биохимик": 54.199051, 45.162034