## Лист1 (2)
"Соглосовано"
Приложение 1 к ОЗП
Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватт"
___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2012 год | [5 empty] | "Утверждаю"
"Подрядчик"
План - график производства работ
по строительству объекта энергетики «Электрическая сеть» в рамках планов капитального строительства распределительных электрических сетей на 2012 год ЗАО-ТФ "Ватт". Местоположение: РМ, г.Саранск, квартал ограниченный ул. Васенко, Большевистская, Промышленный проезд, проспект Ленина
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц
1 этап | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-288 руб.1 по ул. Грузинская, Саранская, Старопосадская
1. | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
2. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ.
3. | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
4. | Доставка силового кабеля марки ААБл-10 (3х240 мм2), концевых и соединительных муфт, труб асбестоцементных к месту производства работ с последующей укладкой кабеля в траншею.
5. | Монтаж соединительных и концевых муфт.
6. | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
7. | Засыпка траншеи грунтом.
8. | Восстановление благоустройства территории.
2 этап | Модернизация силового оборудования РУ-6кВ ТП-140
1. | Установка временной передвижной КТП.
3. | Перевод существующих нагрузок 6кВ.
4. | Перевод существующих потребителей 0,4кВ на установленную временно КТП.
5. | Демонтаж ячеек РУ-6кВ в ТП-140.
6. | Демонтаж кирпичных перегородок и вспомогательных металлических конструкций в ТП-140.
7. | Установка фундамента, ниш, кабельных каналов, опорных конструкций под силовое оборудование.
8. | Усройство внутреннего контура заземления в ТП-140.
9. | Доставка к месту производства работ монтируемых ячеек КСО Орб.06
10. | Монтаж высоковольтного оборудования:
10.1 | Проверка полного комплекта поставки, установка и соединение шкафов между собой.
10.2 | Установка ячеек на место, соединение сборных шин, шинного моста, выполнение заземления.
10.3 | Прокладка силовых кабелей, разделка кабелей и монтаж концевых кабельных муфт.
11. | Приемо-сдаточные работы.
12. | Пуско-наладочные работы.
13. | Ввод в эксплуатацию ТП-140.
14. | Демонтаж передвижной временной КТП и использование ее в качестве временной на время проихводства электромонтажных работ в ТП-117(РП-2)
3 этап | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 35/6 кВ «Центральная котельная» яч.11, яч.12 до РП-2 (ТП-117)
1 | Обеспечить выполнение ТУ от ТГК-6:
1.1. | Убрать из кабельного канала (внутри ЗРУ-6кВ) ранее установленную перемычку с яч.№30 до яч.№12.
1.2. | Убрать с территории сквера старые, недействующие кабельные линии 6кВ.
1.3. | В случае повреждения, восстановить отмостки полов ячеек камер МВ ЗРУ-6кВ
2. | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силовых кабелей.
3. | Выполнение участка трассы прохождения 2КЛ-6кВ проколом методом ГНБ.
4. | Устройство постели для 2КЛ-6 кВ.
5. | Доставка силового кабеля марки ААБл-10 (3х240 мм2), концевых и соединительных муфт, труб асбестоцементных к месту производства работ с последующей укладкой кабеля в траншею.
6. | Монтаж соединительных и концевых муфт.
7. | Защита 2КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
8. | Засыпка траншеи грунтом.
9. | Восстановление благоустройства территории.
4 этап | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-24-ТЭЦ-1 яч.11 с переводом нагрузок на ТП-117(РП-2)
1. | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
2. | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
3. | Доставка силового кабеля марки ААБл-10 (3х120 мм2), концевых и соединительных муфт, труб асбестоцементных к месту производства работ с последующей укладкой кабеля в траншею.
4. | Монтаж соединительных и концевых муфт.
5. | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
6. | Засыпка траншеи грунтом.
7. | Восстановление благоустройства территории.
5 этап | Модернизация силового оборудования РП-2 (ТП-117)
1. | Установка временной предвижной КТП.
2. | Перевод существующих нагрузок 6кВ.
3. | Первод существующих потребителей 0,4кВ на установленную временно КТП.
4. | Демонтаж оборудования и силового трансформатора в ТП-117.
5. | Демонтаж кирпичных перегородок и вспомогательных металлических конструкций в ТП-117.
6. | Установка фундамента, ниш, кабельных каналов, опорных конструкций под вновь монтируемое оборудование и трансформатор.
7. | Усройство внутреннего контура заземления ТП-117.
9. | Доставка к месту производства работ монтируемых ячеек КСО Орб.07, ЩО20-Орб.06, трансформатора ТМГ-400.
9. | Сборка и монтаж силового трансформатора.
10. | Монтаж высоковольтного и низковольтного оборудования:
11. | Проверка полного комплекта поставки, установка и соединение шкафов между собой.
12. | Установка ячеек на место, соединение сборных шин, шинного моста, выполнение заземления.
13. | Прокладка силовых кабелей, разделка кабелей и монтаж концевых кабельных муфт.
14. | Монтаж и наладка вторичных цепей.
15. | Приемо-сдаточные работы.
16. | Пуско-наладочные работы.
17. | Ввод в эксплуатацию ТП-117.
18. | Демонтаж установленной временно предвижной КТП.
Ответственный руководитель поизводства работ подрядчик

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30