## Лист1 (2)
СОГЛАСОВАНО Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватт" _________________О.В.Ларькин "___" ________________ 2012 год | [51 empty] | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО"Теплосервис" _________________ В.М. Пестов "___" ______________ 2012 год
План - график производства работ по объекту: "ГБНОУ РМ "Республиканский лицей - центр для одаренных детей" на 300 уч. мест с пришкольным интернатом на 200 мест". Виды работ: строительство 2КТПН (взамен ТП-712), строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4 до первой секции шин РУ-6 кВ вновь смонтированной 2КТПН, строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-185 до второй секции шин РУ-6кВ вновь смонтированной 2КТПН, строительство 2КЛ-0,4кВ от 2КТПН до ВРУ-0,4 жилого дома по ул. Московской, 42, строительства КЛ-6кВ от ТП-371 до существующей муфты в районе жилого дома по ул. Московская, 36, строительство КЛ-6 кВ от второй секции шин РУ-6 кВ ТП-371 до первой секции шин РУ-6 кВ вновь смонтированной 2КТПН, строительство КЛ-6 кВ от второй секции шин РУ-6 кВ ТП-618 до второй секции шин РУ-6 кВ вновь смонтированной 2КТПН; перевод существующих КЛ-0,4 кВ с ТП-712 в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной 2КТПН; модернизация силового обрудования РУ-6 кВ ТП-618, РУ-6/0,4 кВ ТП-371,
Местоположение: РМ, г.Саранск, квартал ограниченный улицами Красная, Московская, Республиканская
№ п/п | Наименование работ | Май Июнь отчётный период Июль
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Выполнения мероприятий для подключению 1-ой очереди строительства объекта: общежития для одаренных детей (со дня заключения договора подряда до сентября 2012 года)
1.1 | Модернизация силового оборудования в ТП-371 | bar: Май Июнь отчётный период Июль 15 to Май Июнь отчётный период Июль 20
1.2 | Монтаж в ТП-371 АССИ | bar: Май Июнь отчётный период Июль 21 to Май Июнь отчётный период Июль 26
1.3 | Пусконаладочные работы ТП-371 | bar: Май Июнь отчётный период Июль 27 to Май Июнь отчётный период Июль 29
2.1 | Устройство фундамента для размещения 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 1 to Май Июнь отчётный период Июль 6; Май Июнь отчётный период Июль 29 to Май Июнь отчётный период Июль 4
2.2 | Поставка оборудования | bar: Май Июнь отчётный период Июль 3 to Май Июнь отчётный период Июль 8
2.3 | Монтаж 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 8 to Май Июнь отчётный период Июль 11
2.4 | Монтаж силовых трансформаторов в 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 11 to Май Июнь отчётный период Июль 14
2.5 | Монтаж АССИ в 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 15 to Май Июнь отчётный период Июль 19
2.6 | Пусконаладочные работы 2КТПН
3.1 | Разрытие траншеи на участке от ТП-4 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 21 to Май Июнь отчётный период Июль 30
3.2 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-4 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 1 to Май Июнь отчётный период Июль 4
3.3 | Проколы методом ГНБ | bar: Май Июнь отчётный период Июль 2 to Май Июнь отчётный период Июль 13
3.4 | Восстановление благоустройства | bar: Май Июнь отчётный период Июль 5 to Май Июнь отчётный период Июль 10
4.1 | Разрытие траншеи на участке от ТП-185 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 21 to Май Июнь отчётный период Июль 30
4.2 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-185 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 1 to Май Июнь отчётный период Июль 4
4.3 | Проколы методом ГНБ | bar: Май Июнь отчётный период Июль 25 to Май Июнь отчётный период Июль 1
4.4 | Восстановление благоустройства | bar: Май Июнь отчётный период Июль 5 to Май Июнь отчётный период Июль 10
5.1 | Разрытие траншеи на участке от 2КТПН до ВРУ-0,4 жилого дома по ул. Московской, 42 | bar: Май Июнь отчётный период Июль 21 to Май Июнь отчётный период Июль 30
5.2 | Прокладка 2КЛ-0,4кВ от 2КТПН до ВРУ-0,4 жилого дома по ул. Московской, 42 | bar: Май Июнь отчётный период Июль 1 to Май Июнь отчётный период Июль 4
5.3 | Восстановление благоустройства
6.1 | Разрытие траншеи на участке от ТП-371 до существующей муфты в районе жилого дома по ул. Московская, 36, L=250 м | bar: Май Июнь отчётный период Июль 15 to Май Июнь отчётный период Июль 7
6.2 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-371 до существующей муфты в районе жилого дома по ул. Московская, 36, L=250 м | bar: Май Июнь отчётный период Июль 7 to Май Июнь отчётный период Июль 10
6.3 | Проколы методом ГНБ | bar: Май Июнь отчётный период Июль 11 to Май Июнь отчётный период Июль 16
6.4 | Восстановление благоустройства | bar: Май Июнь отчётный период Июль 15 to Май Июнь отчётный период Июль 19
Выполнения мероприятий по подключению 2-ой очереди строительства объекта: лицея для одаренных детей
1.1 | Разрытие траншеи на участке от ТП-371 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 30 to Май Июнь отчётный период Июль 29
1.2 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-371 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 30 to Май Июнь отчётный период Июль 3
1.3 | Проколы методом ГНБ
1.4 | Восстановление благоустройства | bar: Май Июнь отчётный период Июль 4 to Май Июнь отчётный период Июль 11
2.1 | Разрытие траншеи на участке от ТП-618 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 30 to Май Июнь отчётный период Июль 29
2.2 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-618 до 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 30 to Май Июнь отчётный период Июль 3
2.3 | Проколы методом ГНБ
2.4 | Восстановление благоустройства | bar: Май Июнь отчётный период Июль 4 to Май Июнь отчётный период Июль 11
3 | Перевод существующих КЛ-0,4кВ с ТП-712 на 2КТПН | bar: Май Июнь отчётный период Июль 4 to Май Июнь отчётный период Июль 15
4 | Модернизация силового оборудования в ТП-618 | bar: Май Июнь отчётный период Июль 21 to Май Июнь отчётный период Июль 28
| Ответственный руководитель производства работ: __________________________ | Май Июнь отчётный период Июль 25: _______________________________________________________; Май Июнь отчётный период Июль 3: __________________