## Лист1
Приложение 1
График производства работ
по монтажу кабельных линий 6 кВ от РП6 до ТП-749, от ТП-749 до ТП-370, монтажу силового электрооборудования ТП-370, монтажу автоматизированной системы сбора информации в ТП-370, ТП-749
№ п/п | Наименование вида работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Строительство 2КЛ-6кВ РП6 до ТП-749
1 | Устройство траншеи | bar: 1 to 8
2 | Прокладка кабеля | bar: 8 to 11
3 | Установка концевых и соединительных муфт | bar: 12 to 13
4 | Обратная засыпка траншеи, благоустройство | bar: 12 to 15
Строительство 2КЛ-6кВ ТП-749 до ТП 370
1 | Устройство траншеи | bar: 14 to 19
2 | Прокладка кабеля | bar: 20 to 22
3 | Установка концевых муфт | bar: 23 to 24
4 | Обратная засыпка траншеи, благоустройство | bar: 23 to 26
Силовое оборудование ТП-370
1 | Демонтаж 1-го силового трансформатора | bar: 27
2 | Монтаж 1-го силового трансформатора | bar: 28
3 | Демонтаж 2-го силового трансформатора | bar: 29
4 | Монтаж 2-го силового трансформатора | bar: 30
5 | Демонтаж камер КСО | bar: 27 to 33
6 | Монтаж камер КСО | bar: 27 to 34
7 | Демонтаж панелей Щ20 | bar: 27 to 35
8 | Монтаж панелей Щ20 | bar: 27 to 36
АССИ ТП 370
1 | Монтаж автоматизированной системы сбора информации | bar: 36 to 39
АССИ ТП 749
1 | Монтаж автоматизированной системы сбора информации | bar: 36 to 39
Директор ООО "МСК Прогресс" ________________________________ Архипов С.А.