Приложение 1 к документации о закупке у ЕИ

План - график производства работ по объекту:

«Электрическая сеть 2БКТПНУп-к/к-400/10/0,4 с кабельными линиями 10кВ до ТП-465, ТП-670»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | объем | май 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01-10 |  |  |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  | 20-30 |  |  |  |  |  | 01-10 |  |  |  |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  | 20-30 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство фундамента для размещения 2БКТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж двухтрансформаторной постанции типа 2БКТПНУп-к/к-400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разрытие траншеи на участке от ТП-670 до вновь смонтированной 2БКТПН | м | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прокладка кабельной линии марки ААБЛ-10 (3Х185) на участке от ТП-670 до вновь смонтированной 2БКТПН | м | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разрытие траншеи на участке от ТП-465 до вновь смонтированной 2БКТПН | м | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прокладка кабельной линии марки ААБЛ-10 (3Х185) на участке от ТП-465 до вновь смонтированной 2БКТПН | м | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проколы методом ГНБ | м | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Монтаж защитного заземления вновь смонтированной 2БКТПН | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Монтаж концевых муфт типа КТПН-10-3Х150/240 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Установка силовых трансформаторов ТМГ-12 400/10-0,4 кВА | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ошиновка силовых трансформаторов, камер КСО РУ-10кВ, панелей ЩО РУ-0,4кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Установка дополнительной камеры КСО–Орб. 06–КВИ 011-630 УЗ в РУ-10кВ ТП-465 СШ.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Монтаж АСКУЭ во вновь смонтированной 2БКТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Пусконаладочные работы 2БКТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: график составлен с учетом восьми часового рабочего дня