## Лист1 (2)
Приложение 1 к 18-ОЗП
___________________О.В. Ларькин
План - график производства работ по ремонту объекта энергетики «Электрическая сеть» в рамках планов капитального ремонта распределительных электрических сетей на 2012 год ЗАО-ТФ "Ватт". Местоположение: РМ, г.о. Саранск
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц
1 этап | Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 руб. 1, по ул. Комсомольская, ул. Куйбышева, ул. Мордовская, ул. Мокшанская
1 | Развозка железобетонных опор
2 | Развозка материалов оснастки одностоечных опор
3 | Установка железобетонных опор
4 | Демонтаж одностоечных опор с приставками
5 | Подвеска изолированных проводов
6 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
7 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
8 | Устройство контура заземления опор
9 | Восстановление благоустройства территории.
2 этап | Ремонт ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 руб. 8 по ул. Мокшанская, ул. Московская, ул. Чехова, ул. Ворошилова
1 | Развозка железобетонных опор
2 | Развозка материалов оснастки одностоечных опор
3 | Установка железобетонных опор
4 | Демонтаж одностоечных опор с приставками
5 | Подвеска изолированных проводов
6 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
7 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
8 | Устройство контура заземления опор
9 | Восстановление благоустройства территории.
3 этап | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-151 руб.5 по ул.Ломоносова, ул.Осипенко, пер.Кирпичный
1 | Развозка железобетонных опор
2 | Развозка материалов оснастки одностоечных опор
3 | Установка железобетонных опор
4 | Демонтаж одностоечных опор с приставками
5 | Подвеска изолированных проводов
6 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
7 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
8 | Устройство контура заземления опор
9 | Восстановление благоустройства территории.
4 этап | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-508 руб.2 по пер.Борина
1 | Развозка железобетонных опор
2 | Развозка материалов оснастки одностоечных опор
3 | Установка железобетонных опор
4 | Демонтаж одностоечных опор с приставками
5 | Подвеска изолированных проводов
6 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
7 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
8 | Устройство контура заземления опор
9 | Восстановление благоустройства территории.
Ответственный руководитель поизводства работ ____________________подрядчик

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30