## Лист1 (2)
Приложение 1 к ОЗП
План - график производства работ объекту: «2БКТП с кабельными линиями 0,4;6 кВ» Местоположение: РМ, г.Саранск, в районе улиц Полежаева, Большевистская, Л. Толстого
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | июнь | июль | август
1 этап | Монтаж двухтрансформаторной подстанции типа 2БКТП 630/6/0,4
1. | Устройство фундамента для размещения 2БКТП
2. | Монтаж 2БКТП
3. | Монтаж силовых трансформаторов в 2БКТП
4. | Устройство заземления и пуско-наладочные работы
2 этап | Перевод нагрузок по линии 0,4 кВ на вновь смонтированную 2БКТП
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых и соединительных муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-0,4 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи песком
7. | Восстановление благоустройства территории
3 этап | Перевод нагрузок по линии 6 кВ на вновь смонтированную 2БКТП
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых и соединительных муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты 4КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи песком
7. | Восстановление благоустройства территории
4 этап | Демонтаж существующей ТП-20
1. | Демонтаж трансфораторов,панелей, разборка здания и фундамента
2. | Очистка участка и вывоз строительного мусора
5 этап | Строительство 4 КЛ-4 кВ от вновь смонтированной 2БКТП до вводных устройств подлючаемого объекта
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты 4 КЛ-0,4 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи песком
7. | Восстановление благоустройства территории
Ответственный руководитель производства работ (должность, Ф.И.О, подпись) подрядчик

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30