## Лист1 (2)
Приложение 1 к ОЗП
План - график производства работ по объекту: строительство двух КЛ-10 кВ от ПС "Литейщик" яч.2, яч.3 до ТП-558 (РП13) на участке от ТП-558 (РП-13) до соединительных муфт в районе жилого дома №26 по ул. Войнова. Местоположение: РМ, г.Саранск, в райне ул.Миронова, Войнова
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | 60 дней |  | 2 месяц
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Прокол методом ГНБ
4. | Монтаж концевых и соединительных муфт
5. | Пусконаладочные работы
6. | Устройство защиты КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
7. | Засыпка траншеи грунтом
8. | Восстановление благоустройства территории
Ответственный руководитель производства работ подрядчик

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30