## Лист1 (2)
|  |  | Приложение 1 к ОЗП |  | "Утверждаю"
"Подрядчик"
План - график производства работ объекту: «Перезавод КЛ с ПС «Литейщик» на ПС «Эрьзя» Местоположение: РМ, г.Саранск, ул. Пушкина
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | июль |  | август
1 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.8 ДО ТП-558 (РП-13) ЯЧ.11 НА УЧАСТКЕ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.8 ДО СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ В РАЙОНЕ УЛ. ПУШКИНА
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых и соединительных муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
2 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.29 ДО ТП-558 (РП-13) ЯЧ.12 НА УЧАСТКЕ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.29 ДО СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ В РАЙОНЕ УЛ. ПУШКИНА
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых и соединительных муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
3 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.28 ДО ТП-463 (РП-7) ЯЧ.7 НА УЧАСТКЕ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.28 ДО СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ В РАЙОНЕ УЛ. ПУШКИНА
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых и соединительных муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
4 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.13 ДО ТП-467 НА УЧАСТКЕ ОТ ЯКНО (СП-Я0141) В РАЙОНЕ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ДО ТП-467
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых и соединительных муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
5 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.13 ДО ТП-467 НА УЧАСТКЕ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.13 ДО ЯКНО (СП-Я0141) В РАЙОНЕ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ"
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых и соединительных муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
6 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.30 ДО ОПОРЫ №1 ВЛ-10 КВ В СТОРОНУ ТП-291, ЯЧ.2
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе, защита кабеля металлическими желобами на опоре
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
7 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.17 ДО ОПОРЫ №1 ВЛ-10 КВ В СТОРОНУ ТП-291, ЯЧ.2
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе, защита кабеля металлическими желобами на опоре
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
8 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.27 ДО КРУН №1 НА ТП-787 (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
9 этап | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10 КВ ОТ ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" ЯЧ.16 ДО КРУН №2 НА ТП-787 (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР)
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Монтаж концевых муфт
4. | Пусконаладочные работы
5. | Устройство защиты КЛ-10 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
6. | Засыпка траншеи
7. | Восстановление благоустройства территории
Ответственный руководитель производства работ (должность, Ф.И.О.,подпись)Подрядчик

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30