## Лист1 (2)
Приложение 1 к документации о закупке у ЕИ
План - график производства работ объекту: «Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Центральная» до соединительной муфты 2 КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ «Центральная» - РТП » Местоположение: РМ, г.Саранск, ул. Красноармейская, ул. Республиканская
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц
1 этап | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Центральная»
1. | Устройство траншеи
2. | Укладка кабеля в траншею
3. | Прокол методом ГНБ№1
4. | Прокол методом ГНБ№2
5. | Прокол методом ГНБ№3
6. | Прокол методом ГНБ№4
7. | Прокол методом ГНБ№5
8. | Прокол методом ГНБ№6
9. | Прокол методом ГНБ№7
10. | Прокол методом ГНБ№8
11. | Прокол методом ГНБ№9
12. | Прокол методом ГНБ№10
13. | Монтаж концевых и соединительных муфт
14. | Испытание силового кабеля
15. | Устройство защиты 2КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
16. | Засыпка траншеи песком
17. | Восстановление благоустройства территории

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30