## Лист1 (2)
Приложение 1 к ОЗП
План - график производства работ по внедрению АССИ на базе оборудования ООО «Матрица» в: ТП-180; ТП-315; ТП-428; ТП-475. Местоположение: РМ, д. Полянки, ул. Юбилейная, 29 – ТП-180; р.п. Луховка, ул. Первомайская, 61 – ТП-315; г. Саранск, ул. Тургенева, 1 – ТП-428; г. Саранск, ул. Советская, 137 – ТП-475.
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц
1 этап | Внедрение автоматизированной системы сбора иформации (АССИ) на базе оборудования ООО «Матрица» в ТП-180.
1. | Монтаж блока управления шкафного исполнения (шкаф металлический ЩМП-3-0-74 У2 650х500х220 мм)
2. | Монтаж трубы винипластовой (гибкая, жёсткая гофрированная)по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами
3. | Укладка силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением до 1кВ в проложенных трубах
4. | Монтаж трансформаторов тока ТТИ-А 400/5
5. | Монтаж сигнально-блокировочных устройств (фотон)
6. | Монтаж извещателей ОС автоматических контактных, магнитоконтактных на открывание окон, дверей (ДПМ)
7. | Присоединение к зажимам жил кабелей
8. | Пусконаладочные работы
9. | Монтаж оптико-(фото)электрического устройства, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
10. | Монтаж трехфазных счетчиков
11. | Монтаж однофазных счетчиков
2 этап | Внедрение автоматизированной системы сбора иформации (АССИ) на базе оборудования ООО «Матрица» в ТП-315.
1. | Монтаж блока управления шкафного исполнения (шкаф металлический ЩМП-3-0-74 У2 650х500х220 мм)
2. | Монтаж трубы винипластовой (гибкая, жёсткая гофрированная)по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами
3. | Укладка силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением до 1кВ в проложенных трубах
4. | Монтаж трансформаторов тока ТТИ-А 400/5
5. | Монтаж сигнально-блокировочных устройств (фотон)
6. | Монтаж извещателей ОС автоматических контактных, магнитоконтактных на открывание окон, дверей (ДПМ)
7. | Присоединение к зажимам жил кабелей
8. | Пусконаладочные работы
9. | Монтаж оптико-(фото)электрического устройства, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
10. | Монтаж трехфазных счетчиков
11. | Монтаж однофазных счетчиков
3 этап | Внедрение автоматизированной системы сбора иформации (АССИ) на базе оборудования ООО «Матрица» в ТП-428.
1. | Монтаж блока управления шкафного исполнения (шкаф металлический ЩМП-3-0-74 У2 650х500х220 мм)
2. | Монтаж трубы винипластовой (гибкая, жёсткая гофрированная)по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами
3. | Укладка силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением до 1кВ в проложенных трубах
4. | Монтаж трансформаторов тока ТТИ-А 400/5
5. | Монтаж сигнально-блокировочных устройств (фотон)
6. | Монтаж извещателей ОС автоматических контактных, магнитоконтактных на открывание окон, дверей (ДПМ)
7. | Присоединение к зажимам жил кабелей
8. | Пусконаладочные работы
9. | Монтаж оптико-(фото)электрического устройства, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
10. | Монтаж трехфазных счетчиков
11. | Монтаж однофазных счетчиков
4 этап | Внедрение автоматизированной системы сбора иформации (АССИ) на базе оборудования ООО «Матрица» в ТП-475.
1. | Монтаж блока управления шкафного исполнения (шкаф металлический ЩМП-3-0-74 У2 650х500х220 мм)
2. | Монтаж трубы винипластовой (гибкая, жёсткая гофрированная)по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами
3. | Укладка силового кабеля с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением до 1кВ в проложенных трубах
4. | Монтаж трансформаторов тока ТТИ-А 400/5
5. | Монтаж сигнально-блокировочных устройств (фотон)
6. | Монтаж извещателей ОС автоматических контактных, магнитоконтактных на открывание окон, дверей (ДПМ)
7. | Присоединение к зажимам жил кабелей
8. | Пусконаладочные работы
9. | Монтаж оптико-(фото)электрического устройства, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
10. | Монтаж трехфазных счетчиков
11. | Монтаж однофазных счетчиков

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30