## Лист1
Приложение 1к ОЗП
План - график производства работ
Реконструкция автодороги ул. Старопосадская от ул. Саранская до ул. А.Невского с устройством кольцевой развязки (РП-3 (ТП-148))
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | 1 месяц | [10 empty] | 2 месяц
1 этап | Строительство КЛ-6 кВ от соединительной муфты КЛ-6 ПС 110/6 кВ "Южная" яч. 212 до РП-3 (ТП-148) в районе жилого дома по ул. Осипенко, 45 до соединительной муфты КЛ-6кВ от ТП-148 до ТП-612 в районе жилого дома по ул. Новая, 23 (1 170м.)
1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
2 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
3 | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. (140м) | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ.
4 | Доставка силового кабеля марки ААБл-10 (3х240 мм2), концевых и соединительных муфт, труб асбестоцементных к месту производства работ с последующей укладкой кабеля в траншею.
5 | Монтаж соединительных и концевых муфт.
6 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
7 | Засыпка траншеи грунтом.
8 | Восстановление благоустройства территории.
9 | Пуско-наладочные работы.
2 этап | Строительство КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТП до соединительной муфты на КЛ-6 кВ от ТП-120 до РП-3 (ТП-148) в районе жилого дома по ул. Новая, 23 (275 м)
1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
2 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
3 | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. (25м)
4 | Доставка силового кабеля марки ААБл-10 (3х240 мм2), концевых и соединительных муфт, труб асбестоцементных к месту производства работ с последующей укладкой кабеля в траншею.Монтаж соединительных и концевых муфт.
5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
6 | Засыпка траншеи грунтом.
7 | Восстановление благоустройства территории.
8 | Пуско-наладочные работы.
3 этап | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-3 (ТП-148) до ТП-159 (инв.№00037189) на участке от соединительной муфты в районе жилого дома по ул. А.Невского, 85 до вновь смонтированной КТП (335 м)
1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
2 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
3 | Выполнение участка трассы прохождения КЛ-6кВ проколом методом ГНБ. (70м)
4 | Доставка силового кабеля марки ААБл-10 (3х240 мм2), концевых и соединительных муфт, труб асбестоцементных к месту производства работ с последующей укладкой кабеля в траншею.Монтаж соединительных и концевых муфт.
5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
6 | Засыпка траншеи грунтом.
7 | Восстановление благоустройства территории.
8 | Пуско-наладочные работы.
4 этап | Монтаж КТП на пересечении ул. А.Невского - ул. Осипенко
1 | Устройство основания под фундамент и установка фундамента
2 | Установка КТП
3 | Устройство заземления
5 этап | Демонтаж РП-3 (ТП-148)
1 | Демонтаж оборудования
2 | Разборка здания методом обрушения
3 | Вывоз строительного мусора, очистка участка
6 этап | Модернизация силового оборудования ТП-612
1 | Демонтаж-монтаж оборудования
2 | Пуско-наладочные работы.
7 этап | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП -148 руб. 2,3,4
1 | Развозка конструкций и материалов по трассе
2 | Установка опор
3 | Подвеска проводов (СИП-2А)
4 | Измерение сопротивления и устройство заземления
8 этап | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/6 "Южная" яч. 212 до КРУ-Орб 07. Монтаж КРУ- Орб 07
1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
2 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
3 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
4 | Устройство бетонных фундаментов
5 | Монтаж оборудования
6 | Монтаж соединительных и концевых муфт.
7 | Засыпка траншеи грунтом.
8 | Восстановление благоустройства территории.
9 | Пуско-наладочные работы.