## Лист1 (2)
Приложение 1 к ОЗП
План - график производства работ по объекту: «Электрическая сеть от ПС 110/6 кВ «Центральная» до РП(ТП) и от РП(ТП) до ТП-133» Местоположение: РМ, г. Саранск, ул. Республиканская, Красноармейская, Советская
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 этап | Монтаж двухтрансформаторной подстанции типа 2БКТП 400/6/0,4 кВ
1. | Устройство буронабивного фундамента для размещения 2БКТП
2. | Устройство заземления
3. | Монтаж 2БКТП и силовых трансформаторов в 2БКТП
4. | Пусконаладочные работы, устройство цоколя, монтаж лестниц
2 этап | Монтаж блок-модуля утеплённого РП-6 кВ с 2БКТП
1. | Устройство фундамента для размещения 2БКТП
2. | Изготовление и устройство маслоприемников (2шт.)
3. | Устройство заземления
4. | Монтаж РП с 2БКТП и силовых трансформаторов в РП с 2БКТП
5. | Пусконаладочные работы, устройство цоколя, отмостка
3 этап | Организация автоматизированного учёта электроэнергии (АССИ) в РП-6 кВ с 2БКТП
4 этап | Телемеханизация элементов подстанции РП-6 кВ с 2БКТП
5 этап | Строительство 2КЛ-6 кВ от пересечения улиц Красноармейская и Республиканская до вновь смонтированного РП-6 кВ с 2БКТП
1. | Устройство траншеи и песчаной постели (нижний слой)
2. | Проколы методом ГНБ (4 шт.)
3. | Укладка кабеля в траншею
4. | Монтаж соединительных и концевых муфт
5. | Испытание силового кабеля
6. | Устройство песчаной постели (верхний слой) и защиты 2 КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе
7. | Обратная засыпка траншеи
8. | Восстановление благоустройства территории
6 этап | Модернизация силового оборудования ТП-133
1. | Демонтаж трансформаторов
2. | Устройство монолитного фундамента в трансформаторном отделении
3. | Устройство монолитного фундамента в РУ-6 кВ
4. | Изготовление и монтаж рамы шинопровода
5. | Демонтаж и монтаж оборудования в РУ-6 кВ
6. | Демонтаж и монтаж оборудования в РУ-0,4кВ
7. | Устройство заземления, пусконаладочные работы
Ответственный руководитель производства работ должность ФИО подпись подрядчик

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30