## Лист1 (2)
Приложение 1 к ОЗП
План - график производства работ по объекту «Электрическая сеть». Местоположение: РМ, г. Саранск, РМ, г. Саранск, ул. Республиканская, Грузинская, Новая, Кирова, пер. Кириллова, пл. Маяковского.
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
|  | сентябрь |  | октябрь | ноябрь
1 этап | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 2КТПН-1000/6/0,4 кВ руб. 6
1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ и проводов ВЛ-0,4 кВ,снятие ответвлений к зданиям
2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе
3 | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ
4 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 0,4 кВ(со снятием напряжения)
5 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям
6 | Устройство заземлителей
7 | Восстановление благоустройства территории
8 | Пусконаладочные работы
2 этап | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 2КТПН-1000/6/0,4 кВ руб. 10
1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ и проводов ВЛ-0,4 кВ,снятие ответвлений к зданиям
2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе
3 | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ
4 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 0,4 кВ(со снятием напряжения)
5 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям
6 | Устройство заземлителей
7 | Восстановление благоустройства территории
8 | Пусконаладочные работы
3 этап | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-612 руб. 3
1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе
2 | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ
3 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 0,4 кВ(со снятием напряжения)
4 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям
5 | Устройство траншеи, устройство нижнего песчаного слоя, укладка асбестоцементных труб
6 | Прокладка кабеля, монтаж конц. муфты
7 | Устройство верхнего песчаного слоя, устройство защиты кирпичом, обратная засыпка
8 | Устройство заземлителей
9 | Восстановление благоустройства территории
10 | Пусконаладочные работы
4 этап | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной 2КТПН-1000/6/0,4 кВ до вводных устройств ДЮСШ №1.
1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе
2 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 0,4 кВ(со снятием напряжения)
3 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям
4 | Устройство траншеи, устройство нижнего песчаного слоя
5 | Прокладка кабеля, монтаж конц. муфты
6 | Устройство верхнего песчаного слоя, устройство защиты кирпичом, обратная засыпка
7 | Восстановление благоустройства территории
5 | Пусконаладочные работы
5 этап | Строительство КЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной 2КТПН-1000/6/0,4 кВ до опоры №9 по ул. Республиканская.
1 | Устройство траншеи, устройство нижнего песчаного слоя
2 | Прокладка кабеля, монтаж конц. муфты
3 | Устройство верхнего песчаного слоя, устройство защиты кирпичом, обратная засыпка
4 | Восстановление благоустройства территории
5 | Пусконаладочные работы
6 этап | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 (переход через ул. Республиканская) до опоры №7 по ул. Республиканская.
1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе
2 | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ
3 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 0,4 кВ(со снятием напряжения)
4 | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением 0,4 кВ на переходе через автомобильную дорогу
5 | Восстановление благоустройства территории
6 | Пусконаладочные работы
Ответственный руководитель производства работ ФИО, должность, подпись подрядчик

## Лист1
Согласовано | [25 empty] | Утверждаю
Подрядчик | [25 empty] | Заказчик
Главный инженер ООО "Горпроект" | [25 empty] | Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватит"
___________________И.Г. Цыпелев | [25 empty] | ___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2011 год | [25 empty] | "_____"__________________ 2011 год
План - график монтажа силового оборудования по объекту: "Стадион водных видов спорта" договор технологического присоединения № 10-102 от 14 апреля 2010 года
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период
1 | Монтаж блок-модуля | Июль поставка
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август монтаж
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Монтаж силовых трансформаторов на блок-модулях | Август монтаж 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3 | Монтаж силового оборудования РУ-6кВ РП-10 (ТП-547) | Август 1: Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 | Раскопка траншеи и прокладка КЛ-6кВ | Август 1: Июль
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ответственный исполнитель:________________________/_________________________/

## Лист2
Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30