## График выполнения работ
Приложение 3 к ОЗП
План-график выполнения работ (Ремонт трансформаторных подстанций)
№ п/п | № ТП | Адрес (место расположения) | Тип ТП | май | [28 empty] | июнь | [29 empty] | июль | [30 empty] | август
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | ул.Советская 26 | К-32-400 (кирпич.) | bar: май 5 to май 7
2 | 41 | ул.Ленина (пос. Николаевка) | К-31-400 (кирпич.) | bar: май 5 to май 7
3 | 50 | ул.Пр Ленина,21 | К-42-630М4 | bar: май 5 to май 7
4 | 231 | ул.Серадская,27 | К-31-400 (кирпич.) | bar: май 7 to май 9
5 | 317 | п. Пушкарские Выселки | К-32-400 (кирпич.) | bar: май 7 to май 9
6 | 171 | ул.Полежаева, 105 | К-532 (кирпич.) | bar: май 10 to май 12
7 | 364 | ул.Энгельса, 7 | К-31-400 (панель.) | bar: май 10 to май 12
8 | 365 | ул Р. Люксенбург,8 | К-31-400 (панель.) | bar: май 13 to май 15
9 | 558 | ул.Коваленко, 53 | 2РПК-2ТМ1 (панельн.) | bar: май 13 to май 15
10 | 86 | пр.Ленина, 10 | К-532 (кирпич.) | bar: май 16 to май 18
11 | 443 | ул.Энгельса, 11а | К-31-400 (кирпич.) | bar: май 16 to май 18
12 | 445 | п.Луховка, ул.Красная, 27 | ГКТП (металлич.) | bar: май 19 to май 21
13 | 500 | Пр 50 лет октября,54 | К-31-400 (П) | bar: май 19 to май 21
14 | 520 | ул.Коваленко,26 | К-31-400 (П) | bar: май 22 to май 24
15 | 522 | ул Победы,7 | К-31-400 (П) | bar: май 22 to май 24
16 | 523 | ул.Коваленко,42 | К-31-400 (П) | bar: май 25 to май 27
17 | 524 | ул.Войнова,14 | К-31-400 (П) | bar: май 25 to май 27
18 | 545 | ул.Сущинского, 4 | К-31-400 (П) | bar: июнь 1 to июнь 3
19 | 559 | ул.Попеды,25 | К-31-400 (П) | bar: июнь 1 to июнь 3
20 | 644 | ул.Сущинского, 4 | 2РПК-2ТМ1 (панельн.) | bar: июнь 4 to июнь 6
21 | 75 | п.Ялга, ул.Пионерская, 33 | К-42-400 (кирпич.) | bar: июнь 4 to июнь 6
22 | 621 | ул.Волгоградская,126 | К-42-630 (П) | bar: июнь 7
23 | 553 | улЯрославская,11 | К-42-630 (П) | bar: июнь 7
24 | 78 | п.Левженский, ул.Центральная, 15 | В-431 (кирпич.) | bar: июнь 8 to июнь 10; июль 1 to июль 3
25 | 109 | ул.Пролетарская, 85 | К-42-400М3 (кирпич.) | bar: июнь 8 to июнь 10
26 | 381 | ул.Ботевградская, 21 | К-42-400М4 (кирпич.) | bar: июнь 11 to июнь 13
27 | 533 | ул.Гагарина, 11 | К-42-400 (кирпич.) | bar: июнь 11 to июнь 13
28 | 165 | ул.Пролетарская, 106 | К-532 (кирпич.) | bar: июнь 14 to июнь 16
29 | 166 | п.Ялга, ул.Пионерская, 37 | К-531 (кирпич.) | bar: июнь 14 to июнь 16
30 | 142 | ул.Б.Хмельницкого, 70 | К-42-400 (кирпич.) | bar: июнь 17 to июнь 19
31 | 177 | пр. 50 лет Октября, 1 | К-531 (кирпич.) | bar: июнь 17 to июнь 19
32 | 14 | ул.Пролетарская, 38 | К-531 (кирпич.) | bar: июнь 20 to июнь 22
33 | 13 | ул.Коммунистическая,58 | К-531 (кирпич.) | bar: июнь 20 to июнь 22
34 | 197 | пр. Ленина, 8 | К-531 (кирпич.) | bar: июнь 20 to июнь 22
35 | 64 | ул.Советская, 79 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июнь 23 to июнь 25
36 | 139 | ул.Коммунистическая, 86 | К-42-400М4 (кирпич.) | bar: июнь 23 to июнь 25
37 | 321 | пр. Ленина, 29 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 1 to июль 3
38 | 378 | ул.Пионерская, 8 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 4 to июль 6
39 | 232 | ул.Студенческая, 13 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 4 to июль 6
40 | 233 | ул.Гагарина, 106 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 7 to июль 9
41 | 234 | ул.Пушкина, 4 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 7 to июль 9
42 | 237 | ул.Ульянова, 32 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 10 to июль 12
43 | 238 | ул.Попова, 46 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 10 to июль 12
44 | 239 | ул.Ульянова, 75 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 13 to июль 15
45 | 245 | пр. 60 лет Октября, 67 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 13 to июль 15
46 | 252 | ул.Веселовского, 60 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 16 to июль 18
47 | 280 | ул.Серадзская, 26 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 16 to июль 18
48 | 282 | ул.Семашко, 5а | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 19 to июль 21
49 | 283 | ул.Ульянова, 6 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 19 to июль 21
50 | 287 | ул.Серадзская, 13а | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 22 to июль 24
51 | 312 | ул.Ульянова, 32 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 22 to июль 24
52 | 277 | ул.Л.Толстого, 4 | К-32-400 (кирпич.) | bar: июль 25 to июль 27
53 | 140 | ул.Васенко, 10 | КВ-431 (кирпич.) | bar: июль 25 to июль 27
54 | 17 | пр. Ленина, 4 | К-42-630 (кирпич.) | bar: август 1 to август 3
55 | 168 | ул.Полежаева, 60 | К-532 (кирпич.) | bar: август 1 to август 3
56 | 143 | ул.Ботевградская, 85 | КВ-431 (кирпич.) | bar: август 4 to август 6
57 | 144 | ул.Ботевградская, 81 | КВ-431 (кирпич.) | bar: август 4 to август 6
58 | 420 | ул.Докучаева, 29 | К-32-630 (кирпич.) | bar: август 7 to август 9
59 | 12 | ул.Б.Хмельницкого, 40 | К-42-630 (кирпич.) | bar: август 7 to август 9
60 | 15 | ул.Большевистская, 27 | К-42-630 (кирпич.) | bar: август 10 to август 12
61 | 133 | ул.Советская, 60 | К-42-630 (кирпич.) | bar: август 10 to август 12
62 | 221 | ул.Гагарина, 92 | К-42-630 (кирпич.) | bar: август 13 to август 15
63 | 612 | ул.Грузинская - ул.А.Невского | К-42-630 (кирпич.) | bar: август 13 to август 15
64 | 210 | ул.Васенко, 32 | нетиповая (кирпич.) | bar: август 16 to август 18
65 | 117 | ул.Ленина,44 | Нетиповой (кирп) | bar: август 16 to август 18