## Лист1
[62 empty] | Приложение №1 к заявке №11 ООС | [13 empty] | Приложение 14 к проекту договора
| "Согласовано" | [60 empty] | "Утверждаю"
Главный инженер ЗАО - ТФ "Ватт"
___________________О.В. Ларькин | [60 empty] | Подрядчик
"_____"__________________ 2014 год
План - график производства работ по объекту "Работы по строительству электрических сетей, расположенных по адресу: РМ, г. Саранск, в районе пр. Ленина и Александровского шоссе"
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период (90 календарных дней)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-620, ТП-678, ТП-639 до ТП-118.
1.1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛЗ-6 кВ по трассе.
1.2 | Установка железобетонных опор ВЛЗ-6 кВ.
1.3 | Монтаж траверс.
1.4 | Подвеска провода ВЛЗ-6 кВ.
1.5 | Установка разрядников и ОПН с помощью механизмов.
1.6 | Устройство заземления опор.
1.7 | Пусконаладочные работы.
1.8 | Демонтаж проводов и опор ВЛ-6 кВ.
2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-118 до вновь смонтированного КРУН-6 кВ (взамен П-16).
2.1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛЗ-6 кВ по трассе.
2.2 | Установка железобетонных опор ВЛЗ-6 кВ.
2.3 | Монтаж траверс.
2.4 | Подвеска провода ВЛЗ-6 кВ.
2.5 | Установка разрядников и ОПН с помощью механизмов.
2.6 | Устройство заземления опор.
2.7 | Пусконаладочные работы.
2.8 | Демонтаж проводов и опор ВЛ-6 кВ.
3 | Модернизация оборудования РУ-6 кВ ТП-118.
3.1 | Монтаж металлической рамы
3.2 | Огрунтовка и окраска металлической рамы
3.3 | Монтаж камеры сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки.
3.4 | Пусконаладочные работы.
4 | Монтаж КРУН-6 кВ (взамен П-16).
4.1 | Устройство фундамента.
4.2 | Монтаж КРУН.
4.3 | Устройство заземления.
4.4 | Пусконаладочные работы.
4.5 | Восстановление благоустройства территории.
5 | Монтаж в РП-19 ячейки типа КРУ К-59 У1.
5.1 | Устройство фундамента.
5.2 | Монтаж ячейки КРУН.
5.3 | Устройство заземления.
5.4 | Пусконаладочные работы.
5.5 | Восстановление благоустройства территории.
6 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ "Центральная котельная" яч. 3 до ТП-328 на участке от соединительной муфты в районе автомобильного разворотного кольца на пр. Ленина до ТП-328.
6.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
6.2 | Прокол методом ГНБ.
6.3 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
6.4 | Прокладка силового кабеля.
6.5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
6.6 | Монтаж соединительных, концевых муфт.
6.7 | Пусконаладочные работы.
6.8 | Засыпка траншеи грунтом.
6.9 | Восстановление благоустройства территории.
7 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-623 на участке от соединительной муфты в районе автомобильного разворотного кольца на пр. Ленина до ТП-623
7.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
7.2 | Прокол методом ГНБ.
7.3 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
7.4 | Прокладка силового кабеля.
7.5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
7.6 | Монтаж соединительных, концевых муфт.
7.7 | Пусконаладочные работы.
7.8 | Засыпка траншеи грунтом.
7.9 | Восстановление благоустройства территории.
8 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-623 до ТП-44.
8.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
8.2 | Прокол методом ГНБ.
8.3 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
8.4 | Прокладка силового кабеля.
8.5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
8.6 | Монтаж концевых муфт.
8.7 | Пусконаладочные работы.
8.8 | Засыпка траншеи грунтом.
8.9 | Восстановление благоустройства территории.
9 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-118 до ВЛЗ-6 кВ от ТП-118 до вновь смонтированного КРУН-6 кВ (взамен П-16).
9.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
9.2 | Прокол методом ГНБ.
9.3 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
9.4 | Прокладка силового кабеля.
9.5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
9.6 | Монтаж концевых муфт.
9.7 | Пусконаладочные работы.
9.8 | Засыпка траншеи грунтом.
9.9 | Восстановление благоустройства территории.
10 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-118 до ВЛЗ-6 кВ от ТП-620, ТП-678, ТП-639 до ТП-118
10.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
10.2 | Прокол методом ГНБ.
10.3 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
10.4 | Прокладка силового кабеля.
10.5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
10.6 | Монтаж концевых муфт.
10.7 | Пусконаладочные работы.
10.8 | Засыпка траншеи грунтом.
10.9 | Восстановление благоустройства территории.
11 | Строительство КЛ-6 кВ от вновь смонтированной ячейки КРУ К-59 У1в РП-19 до вновь смонтированного КРУН-6 кВ (взамен П-16).
11.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
11.2 | Прокол методом ГНБ.
11.3 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
11.4 | Прокладка силового кабеля.
11.5 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
11.6 | Монтаж концевых, соединительных муфт.
11.7 | Пусконаладочные работы.
11.8 | Засыпка траншеи грунтом.
11.9 | Восстановление благоустройства территории.
12 | Строительство КЛ-6 кВ от вновь смонтированного КРУН-6 кВ (взамен П-16) до ВЛ-6 кВ в сторону ТП-131.
12.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
12.2 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
12.3 | Прокладка силового кабеля.
12.4 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
12.5 | Монтаж концевых муфт.
12.6 | Пусконаладочные работы.
12.7 | Засыпка траншеи грунтом.
12.8 | Восстановление благоустройства территории.
13 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 10 до опоры № 11 ВЛЗ-6 кВ от ТП-118 до вновь смонтированного КРУН-6 кВ (взамен П-16).
13.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
13.2 | Устройство постели для КЛ-6 кВ.
13.3 | Прокладка силового кабеля.
13.4 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
13.5 | Монтаж концевых муфт.
13.6 | Пусконаладочные работы.
13.7 | Засыпка траншеи грунтом.
13.8 | Восстановление благоустройства территории.
Ответственный руководитель поизводства работ ФИО, должность, подпись подрядчик