## Лист1 (2)
Приложение 4 к проекту договора
| Согласовано | [20 empty] | Утверждаю
Главный инженер ЗАО - ТФ "Ватт" | [21 empty] | Директор подрядной организации
___________________О.В. Ларькин
"_____"__________________ 2014 год
План - график производства работ по объекту "Работы по строительству электрических сетей, расположенных по адресу: РМ, г.о. Саранск, р.п. Николаевка, в р-не улиц Мичурина-Ленин"
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период (30 календарных дней)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Монтаж КТПН-400/6/0,4 в районе улиц Мичурина - Ленина | [30 empty] | 30
1.1 | Демонтаж ГКТП №146 с трансформатором мощностью 320 кВА
1.2 | Устройство железобетонных буронабивных свай
1.3 | Огрунтовка металлических поверхномтей
1.4 | Окраска металлических поверхностей
1.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная
1.6 | Приварка обвязочной балки Б-1 к закладным деталям Зд-1
1.7 | Монтаж профлиста
1.8 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
1.9 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции
1.10 | Монтаж силового трансформатора
1.11 | Устройство заземленяи КТПН
1.12 | Пусконаладочные работы
1.13 | Устройство отмостки
2 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТПН-400/6/0,4 кВ до существующей ТП-387
2.1 | Устройство траншеи
2.2 | Устройство нижней песчанной подушки
2.3 | Укладка трубопроводов
2.4 | Укладка кабеля в траншею
2.5 | Монтаж соединительных и концевых муфт
2.6 | Устройство верхней песчанной подушки
2.7 | Защита кабеля кирпичом
2.8 | Пусконаладочные работы
2.9 | Обратная засыпка траншеи
2.10 | Демонтаж проводов
2.11 | Демонтаж разрадников
2.12 | Демонтаж опор
2.13 | Благоустройство территории
3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ до проектируемой КТПН-400/6/0,4 кВ
3.1 | Устройство траншеи
3.2 | Устройство нижней песчанной подушки
3.3 | Укладка трубопроводов
3.4 | Укладка кабеля в траншею
3.5 | Монтаж соединительных и концевых муфт
3.6 | Устройство верхней песчанной подушки
3.7 | Защита кабеля кирпичом
3.8 | Устройство контура заземления
3.9 | Пусконаладочные работы
3.10 | Обратная засыпка траншеи
3.11 | Демонтаж проводов
3.12 | Демонтаж разрядников
3.13 | Демонтаж опор
3.14 | Установка разъединителей
3.15 | Установка разрядников
3.17 | Благоустройство территории
Ответственный производитель работ ____________________________Ф.И.О.