## Лист1
Приложение 4 к проекту договора
| "Согласовано" | [36 empty] | "Утверждаю"
Главный инженер ЗАО-ТФ "Ватт"
___________________О.В. Ларькин | [37 empty] | Подрядчик
"_____"__________________ 2014 год
План - график производства работ по объекту «Монтаж КТП и строительство кабельной линии напряжением 6 кВ» Местоположения: РМ, г. Саранск, в районе улиц Лодыгина-Гайдара.
№ п/п | Наименование работ | Отчетный период (60 календарных дней)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-791 до проектируемой КТП-П-400/6/0,4 кВ.
1.1 | Разработка грунта под кабельную траншею для прокладки силового кабеля.
1.2 | Прокол методом ГНБ №1.
1.3 | Прокол методом ГНБ №2.
1.4 | Устройство постели для.
1.5 | Прокладка силового кабеля.
1.6 | Защита КЛ-6 кВ от механических повреждений полнотелым кирпичом и в местах пересечений с инженерными коммуникациями и прохождения под асфальтовым покрытием в асбестоцементной трубе.
1.7 | Монтаж концевых и соединительных муфт.
1.8 | Устройство верхней песчанной подушки.
1.9 | Пусконаладочные работы.
1.10 | Засыпка траншеи грунтом.
1.11 | Восстановление благоустройства территории.
2 | Монтаж КТП-П-400/6/0,4 кВ.
2.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы эксковаторами с ковшем вместимостью 0,25 м³, группа грунтов 2.
2.2 | Устроиство основания под фундаменты щебеночного.
2.3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов.
2.4 | Монтаж КТП-П-400/6/0,4 кВ.
2.5 | Устройство заземления.
2.6 | Пусконаладочные работы.
2.7 | Устройство отмостки.
2.8 | Устройство цоколя.
2.9 | Восстановление благоустройства территории.
3 | Монтаж автоматизированной системы сбора информации (АССИ) в КТП-П-400/6/0,4 кВ.
Ответственный руководитель поизводства работ ФИО, должность, подпись подрядчик